京教院办发〔2025〕4号

北京教育学院

关于印发《北京教育学院2025年“管理服务

水平提升行动”实事清单》的通知

各部门：

《北京教育学院2025年“管理服务水平提升行动”实事清单》已经学院研究同意，现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实，确保各项任务如期完成。

北京教育学院

2025年5月23日

北京教育学院

2025年“管理服务水平提升行动”

实事清单

为深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持续提升学院治理能力和治理水平，学院领导班子广泛征求各方面意见建议，制定了《2025年北京教育学院“管理服务水平提升行动”实事清单》，从完善制度机制、改善基础条件、建设数字校园、支撑专业发展等方面，扎实做好20件实事，全面提升为学员教师服务、为主责主业服务、为建设教育强国首善之区服务的能力和水平。

| 实事清单 | 牵头部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- |
| 1.优化完善教学服务用车保障工作。 | 安保后勤处 | 9月 |
| 2.研制会议室建设标准，为每个校区改造一间会议室，推进多媒体设备更新，提升多媒体服务保障能力。 | 安保后勤处 | 12月 |
| 3.研制教室建设标准，为教室配备教学工具箱。 | 安保后勤处 教务处 | 12月 |
| 4.推进黄寺校区青年教师公寓条件改善。 | 安保后勤处 | 12月 |
| 5.推动文兴街校区实验楼改造及实验室设备更新配套。 | 安保后勤处 财务资产处 | 12月 |
| 6.美化校园环境，提高校园绿化率。 | 安保后勤处 | 6月 |
| 7.进一步改善学员和教师用餐质量。 | 安保后勤处 | 9月 |
| 8.拓展“一码通”系统，实现学员刷码入院、就餐等功能。 | 安保后勤处 | 9月 |
| 9.提升学员培训体验，在校园公共区域设置自助咖啡机、充电宝，开放场馆供学员午休。 | 安保后勤处 学术资源部 | 12月 |
| 10.推进电动自行车、电动车充电的社会化服务保障工作。 | 安保后勤处 | 12月 |
| 11.开展“智慧教室”建设，启动工程试点。 | 信息化办公室 教务处 | 12月 |
| 12.启用“智慧科研”信息平台，开展使用培训。 | 科研处 | 12月 |
| 13.启动财务线上报销系统搭建。 | 财务资产处 | 12月 |
| 14.有序更新电脑等办公设备，为教职工提供良好的办公条件。 | 财务资产处 | 12月 |
| 15.发布学院《内控手册》。 | 财务资产处 | 6月 |
| 16.修订《北京教育学院落实“三重一大”集体决策制度实施办法》及配套文件。 | 党政办公室 | 6月 |
| 17.全面开展制度清查，加强制度宣讲解读，为教职工提供清晰的制度依据。 | 党政办公室 人事处 财务资产处 | 12月 |
| 18.完善工作例会制度，优化会议统筹机制。 | 党政办公室 教务处 | 6月 |
| 19.为教师搭建研修平台，完善新教师入职培训。 | 人事处 | 9月 |
| 20.提升国际影响力，拓展与国（境）内外大学、学术机构的沟通渠道，服务干部教师专业发展。 | 党政办公室 人事处 | 9月 |

北京教育学院党政办公室 2025年5月23日印发