
京教院办发〔2025〕6号
北京教育学院院长办公室
关于印发《2026年“培训质量与管理服务水平双提升行动”实事清单》的通知
各部门：

经学院2026年第6次院长办公会议审议通过，现将《2026年“培训质量与管理服务水平双提升行动”实事清单》予以印发，请结合实际认真贯彻落实，确保各项任务按期高质量完成。                                   

                                 北京教育学院院长办公室
                                2026年5月15日

2026年“培训质量与管理服务水平双提升

行动”实事清单
为全面提升学院治理能力和治理水平，加快建设一流教育学院，在广泛征求各方面意见建议基础上，学院制定了《2026年“培训质量与管理服务水平双提升行动”实事清单》，从完善制度机制、优化办学条件、支撑专业发展、提升学习体验等方面，扎实做好培训质量提升10件实事（附件1）和管理服务水平提升15件实事（附件2），持续提升为学员服务、为一线教师服务、为教学科研服务、为首都教育高质量发展服务的能力和水平。

附件：1.培训质量提升行动实事清单

      2.管理服务水平提升行动实事清单

附件1

培训质量提升行动实事清单

	实事清单
	牵头部门
	完成时限

	1.研究制定“十五五”时期培训质量管理办法，建立“需求诊断—分层施训—跟踪指导—考核评估”全链条质量保障机制。
	教务处
	10月

	2.修订《北京教育学院非学历继续教育课程建设管理办法》，完善课程开发、评审、更新、退出全流程管理机制，推动课程建设科学化、规范化、体系化发展。
	教务处
	11月

	3.完善培训实践基地建设机制，深化与优质中小学及科研院所合作，拓展实践教学资源供给，提升培训教学实效。
	教务处
	5月-12月

	4.建立教育教学成果培育体系，构建“遴选申报—专家评审—分层培育—成果转化”全周期培育机制。以2025年学院6项成果获评市级教育教学成果奖为契机，定期举办优秀成果交流研讨活动，系统谋划新一批培育项目，推动优秀成果进入课程体系、融入课堂实践。
	教务处

科研处
	6月-12月

	5.研究新入任职教师承担培训项目资格管理办法，强化项目设计源头管控，提升新入任职教师项目设计能力，确保项目设计规范化、科学化。
	教务处

人事处
	11月-12月

	6.优化招生工作机制，打通与各区教委的常态化沟通渠道，精准对接区域人才培养需求，增强服务区域人才能力建设的针对性与适配度。
	教务处
党政办公室
	5月-6月

	7.推进“一院一品”课程思政品牌提升工程，制定专项实施方案，明确二级学院课程思政建设特色方向与品牌定位，推动师德建设与育人能力双提升。
	教务处
	5月-12月

	8.加强“强师大讲堂”品牌建设，推动讲座专题化、系列化、品牌化，构建“名家引领+专题深耕+实践对话”讲座体系，打造首都基础教育特色高端平台，持续提升学院社会影响力。
	教务处
	6月-12月

	9.支持二级学院建强专家资源库，聚焦学科建设与专业发展，指导二级学院强化领军人才资源建设，形成鲜明学科特色。
	人事处

教务处
	12月

	10.举办京津冀中小学名师名校长学术交流研讨会。搭建三地名师名校长学术交流平台，分享先进经验，共研发展路径，提升京津冀基础教育协同发展水平。
	教务处
	12月


附件2

管理服务水平提升行动实事清单

	实事清单
	牵头部门
	完成时限

	1.在学院官网设置现行制度分类指引。
	党政办公室

信息化办公室
	7月

	2.制定校园文化整体提升方案。
	党委宣传部
	12月

	3.统筹租赁用车与出租车使用，提高教学服务用车使用效益。
	安保后勤处

财资处
	5月

	4.探索开发办公智能体。
	信息化办公室
	12月

	5.升级图书借阅系统，拓展“一码借书”功能。
	学术资源部
	9月

	6.设计提供学院统一标识演示文稿模板。
	教务处
	6月

	7.研制教室（会议室、报告厅）改造翻新计划。完成2-3间教室改造。
	安保后勤处

教务处
	12月

	8.推进南楼六层报告厅2个洗手间改造。
	安保后勤处
	9月

	9.完善公共教室一体机运维与有序更新，提升设备性能，改善使用体验。
	安保后勤处

财资处
	6月

	10.完成黄寺校区食堂门头外立面美化靓化。
	党委宣传部

安保后勤处
	9月

	11.向教职工及学员开放图书馆空间资源，加强宣传使用。
	学术资源部

教务处
	5月

	12.建立健全向各校区定期按需配送办公用品工作机制。
	安保后勤处
	6月

	13.组织开展健康大讲堂。
	工  会
	12月

	14.为校区配齐AED设备，并组织开展急救常识与实操培训。
	安保后勤处

工  会
	12月

	15.完善干部教师培训发展状况监测指标体系。
	党政办公室
	12月


	北京教育学院院长办公室                   2026年5月15日印发


- 8 -
- 1 -

